## Sheet1
| 225 | 2019-10-01 15:09
|  | Budget | Actual | Actual w/o wow | Perfect Well | Section | Wellbores | Start time | End time | Budget | Actual | Actual w/o wow | Perfect Well
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO 6507/7-A-46 AT2,NO 6507/7-A-46 B,NO 6507/7-A-46 BT2,NO 6507/7-A-46 BT3 | 26.03.2019 | 21.08.2019
Skid drilling rig to A-46 wellslot. |  | 5 | 2.5 | 2.5 | 4 |  |  |  |  | 0.20833 | 0.10417 | 0.10417 | 0.16667
Prepare to N/D XMT. |  | 8 | 6.25 | 6.25 | 6 |  |  |  |  | 0.33333 | 0.26042 | 0.26042 | 0.25
Pull XMT on DP. |  | 10 | 9 | 9 | 7 |  |  |  |  | 0.41667 | 0.375 | 0.375 | 0.29167
Inspect and clean breach. Wrap control lines and trap pressure in control lines |  | 13 | 10.5 | 10.5 | 9 |  |  |  |  | 0.54167 | 0.4375 | 0.4375 | 0.375
N/U WOR, BOP and LPR. Fill and test BOP. |  | 25 | 19.5 | 19.5 | 18 |  |  |  |  | 1.0417 | 0.8125 | 0.8125 | 0.75
R/U equipment for pulling dual completion. |  | 30 | 29.75 | 29.75 | 21 |  |  |  |  | 1.25 | 1.2396 | 1.2396 | 0.875
Run THRT on dual LS. Engage TH. R/U pump in subs and test cap / stuffing box. |  | 38 | 37.5 | 37.5 | 26 |  |  |  |  | 1.5833 | 1.5625 | 1.5625 | 1.0833
Equalize shallow barrier plug in 5 1/2" tubing. |  | 41 | 39.5 | 39.5 | 28 |  |  |  |  | 1.7083 | 1.6458 | 1.6458 | 1.1667
R/U slick line. Pull CL plug and prong. R/D slick line. |  | 46 | 46 | 46 | 32 |  |  |  |  | 1.9167 | 1.9167 | 1.9167 | 1.3333
Unlock TH. POOH with THRT on dual landing string. L/D THRT. |  | 50 | 54.25 | 54.25 | 34.5 |  |  |  |  | 2.0833 | 2.2604 | 2.2604 | 1.4375
M/U and RIH with spear. Engage in TH. |  | 52 | 56 | 56 | 35.5 |  |  |  |  | 2.1667 | 2.3333 | 2.3333 | 1.4792
Pull completion free. POOH until TH at rig floor. Release and L/D spear. |  | 55 | 58.5 | 58.5 | 37.5 |  |  |  |  | 2.2917 | 2.4375 | 2.4375 | 1.5625
Optional: Dual FLX not released. Cut to release dual FLX. Pull completion in pieces (5%). |  | 59 | 58.5 |  | 37.5 |  |  |  |  | 2.4583 | 2.4375 |  | 1.5625
Optional: Deep cut not successfull. Mobilize DECT and cut tubing above production packer (10%). |  | 65 | 58.5 |  | 37.5 |  |  |  |  | 2.7083 | 2.4375 |  | 1.5625
Cut 2 3/8" tubing with tiger saw. L/D TH. |  | 68 | 60.5 | 60.5 | 39.5 |  |  |  |  | 2.8333 | 2.5208 | 2.5208 | 1.6458
Pull dual completion. |  | 86 | 74.25 | 74.25 | 51.5 |  |  |  |  | 3.5833 | 3.0938 | 3.0938 | 2.1458
L/D dual FLX, 5 1/2" TRSCSSV and FH. |  | 89 | 77.25 | 77.25 | 53.5 |  |  |  |  | 3.7083 | 3.2188 | 3.2188 | 2.2292
Pull lower completion (252 jnts, budget 8 jnts/hr, planned 11 jnts/hr, perfect well 12 jnts/hr). |  | 119 | 97 | 97 | 74.5 |  |  |  |  | 4.9583 | 4.0417 | 4.0417 | 3.1042
R/D equipment for pulling dual completion. |  | 122 | 98 | 98 | 76.5 |  |  |  |  | 5.0833 | 4.0833 | 4.0833 | 3.1875
Install wear bushing in surface wellhead. |  | 124 | 98.75 | 98.75 | 77.5 |  |  |  |  | 5.1667 | 4.1146 | 4.1146 | 3.2292
ADDED: Wait for crane to offload equipment from boat |  | 124 | 105.5 | 105.5 | 77.5 |  |  |  |  | 5.1667 | 4.3958 | 4.3958 | 3.2292
R/U WL equipment and electrcal cable. M/U USIT / CBL toolstring. |  | 129 | 113.5 | 113.5 | 80.5 |  |  |  |  | 5.375 | 4.7292 | 4.7292 | 3.3542
RIH with USIT / CBL |  | 134 | 117 | 117 | 83.5 |  |  |  |  | 5.5833 | 4.875 | 4.875 | 3.4792
Log for casing wear and annular cement behind 9 5/8" casing |  | 142 | 121.75 | 121.75 | 88.5 |  |  |  |  | 5.9167 | 5.0729 | 5.0729 | 3.6875
POOH with USIT / CBL |  | 145 | 122.25 | 122.25 | 90.5 |  |  |  |  | 6.0417 | 5.0938 | 5.0938 | 3.7708
L/D USIT / CBL toolstring. R/D WL equipment. |  | 148 | 124.25 | 124.25 | 92.5 |  |  |  |  | 6.1667 | 5.1771 | 5.1771 | 3.8542
CANCELLED: RIH GTV Plug, set and test plug. POOH |  | 148 | 124.25 |  | 92.5 |  |  |  |  | 6.1667 | 5.1771 |  | 3.8542
CANCELLED: Extra skidding operation from and to A-46 |  | 148 | 124.25 |  | 92.5 |  |  |  |  | 6.1667 | 5.1771 |  | 3.8542
CANCELLED: N/U WOR, BOP and LPR. Fill and test BOP. |  | 148 | 124.25 |  | 92.5 |  |  |  |  | 6.1667 | 5.1771 |  | 3.8542
M/U 8 1/2" clean up / drift assembly. |  | 152 | 132 | 132 | 95.5 |  |  |  |  | 6.3333 | 5.5 | 5.5 | 3.9792
RIH with clean up assembly to 3500 m. Tag top of tubing cut at 3506 m. |  | 162 | 141.5 | 141.5 | 103.5 |  |  |  |  | 6.75 | 5.8958 | 5.8958 | 4.3125
Position string and close BOP. Pressure test 10 3/4" x 9 5/8" casing to 20 / 345 bar. |  | 164 | 142 | 142 | 105 |  |  |  |  | 6.8333 | 5.9167 | 5.9167 | 4.375
Contingency: Leakage in prod packer or deep plug. Run 9 5/8" mechanical plug (20%) |  | 166 | 142 |  | 105 |  |  |  |  | 6.9167 | 5.9167 |  | 4.375
Clean well. Displace well to 1.34 sg WBM. |  | 171 | 146.75 | 146.75 | 108 |  |  |  |  | 7.125 | 6.1146 | 6.1146 | 4.5
POOH with clean up assembly. |  | 180 | 154 | 154 | 115 |  |  |  |  | 7.5 | 6.4167 | 6.4167 | 4.7917
L/D clean up assembly |  | 180 | 155.5 | 155.5 | 115 |  |  |  |  | 7.5 | 6.4792 | 6.4792 | 4.7917
Tonmile check |  | 180 | 157.5 | 157.5 | 115 |  |  |  |  | 7.5 | 6.5625 | 6.5625 | 4.7917
Continue L/D clean up assembly |  | 185 | 158 | 158 | 118 |  |  |  |  | 7.7083 | 6.5833 | 6.5833 | 4.9167
M/U 9 5/8" Whipstock, milling assembly and MWD. |  | 193 | 162.5 | 162.5 | 123 |  |  |  |  | 8.0417 | 6.7708 | 6.7708 | 5.125
RIH with whipstock to 3500 m. |  | 210 | 175.5 | 175.5 | 135 |  |  |  |  | 8.75 | 7.3125 | 7.3125 | 5.625
Orient whipstock. Activate whipstock by tagging top of cut tubing at 3506 m. Pick up and install whipstock at 3487 m (top of window) |  | 213 | 177.5 | 177.5 | 137 |  |  |  |  | 8.875 | 7.3958 | 7.3958 | 5.7083
Mill window in 9 5/8" casing. Drill rathole. |  | 241 | 188.75 | 188.75 | 157 |  |  |  |  | 10.0417 | 7.8646 | 7.8646 | 6.5417
Perform FIT to 1.55 sg EMW. |  | 244 | 190.75 | 190.75 | 159 |  |  |  |  | 10.1667 | 7.9479 | 7.9479 | 6.625
POOH with milling assembly. |  | 254 | 197 | 197 | 166 |  |  |  |  | 10.5833 | 8.2083 | 8.2083 | 6.9167
Gauge mills. L/D assembly. |  | 259 | 200.25 | 200.25 | 169 |  |  |  |  | 10.7917 | 8.3438 | 8.3438 | 7.0417
Contingency: Mills undergauged. Perform polish run (20%). |  | 263 | 200.25 |  | 169 |  |  |  |  | 10.9583 | 8.3438 |  | 7.0417
Wash BOP |  | 266 | 202.25 | 202.25 | 171 |  |  |  |  | 11.0833 | 8.4271 | 8.4271 | 7.125
Test IBOP |  | 266 | 203 | 203 | 171 |  |  |  |  | 11.0833 | 8.4583 | 8.4583 | 7.125
M/U 8 1/2" drilling assembly (PU 5" DP) |  | 270 | 207.25 | 207.25 | 174 |  |  |  |  | 11.25 | 8.6354 | 8.6354 | 7.25
Extra time to due P/U 5" DP while RIH with 8 1/2" BHA |  | 270 | 213 | 213 | 174 |  |  |  |  | 11.25 | 8.875 | 8.875 | 7.25
RIH with 8 1/2" drilling assembly and tag bottom of rathole |  | 280 | 222 | 222 | 181 |  |  |  |  | 11.6667 | 9.25 | 9.25 | 7.5417
Section time: Slip and cut |  | 284 | 222 |  | 184 |  |  |  |  | 11.8333 | 9.25 |  | 7.6667
Section time: Tonmile check |  | 288 | 222 |  | 187 |  |  |  |  | 12 | 9.25 |  | 7.7917
Section time: P/U 5" DP |  | 312 | 222 |  | 203.5 |  |  |  |  | 13 | 9.25 |  | 8.4792
Drill 8½" section. |  | 346 | 253 | 253 | 227.5 |  |  |  |  | 14.4167 | 10.5417 | 10.5417 | 9.4792
Contingency: Bit trip (20% - 4 hrs) |  | 350 | 253 |  | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 10.5417 |  | 9.4792
ADDED: POOH and L/D BHA |  | 350 | 276 | 276 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 11.5 | 11.5 | 9.4792
ADDED: Perform ton mile check. |  | 350 | 276 |  | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 11.5 |  | 9.4792
M/U and RIH w/ 8 1/2" BHA |  | 350 | 293.5 | 293.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 12.2292 | 12.2292 | 9.4792
ADDED: POOH and L/D 8 1/2" BHA |  | 350 | 302.75 | 302.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 12.6146 | 12.6146 | 9.4792
ADDED: General maintenance while planning operation and waiting for equipment to arrive from shore. |  | 350 | 308 | 308 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 12.8333 | 12.8333 | 9.4792
ADDED: Test BOP |  | 350 | 314.75 | 314.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 13.1146 | 13.1146 | 9.4792
ADDED: General maintenance while planning operation and waiting for equipment to arrive from shore. |  | 350 | 325 | 325 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 13.5417 | 13.5417 | 9.4792
ADDED: RIH with muleshoe while P/U 3 1/2" DP from deck |  | 350 | 327.5 | 327.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 13.6458 | 13.6458 | 9.4792
ADDED: RIH to bottom of OH at 3746 m. Verify string free upwards prior to setting balanced cement plug. |  | 350 | 345.75 | 345.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 14.4062 | 14.4062 | 9.4792
ADDED: Set balanced cement plug. POOH and cut cement at 3485 m. Circulate out excess cement. |  | 350 | 349.25 | 349.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 14.5521 | 14.5521 | 9.4792
ADDED: POOH with 3 1/2" cement stinger on 5" DP |  | 350 | 355.75 | 355.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 14.8229 | 14.8229 | 9.4792
ADDED: Drops check |  | 350 | 358 | 358 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 14.9167 | 14.9167 | 9.4792
ADDED: POOH L/D 3 1/2" cement stinger |  | 350 | 360.75 | 360.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 15.0312 | 15.0312 | 9.4792
ADDED: Change wash pipe on DDM |  | 350 | 361.75 | 361.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 15.0729 | 15.0729 | 9.4792
ADDED: Wash BOP with jet sub |  | 350 | 363 | 363 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 15.125 | 15.125 | 9.4792
ADDED: M/U Clean out assembly |  | 350 | 365.5 | 365.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 15.2292 | 15.2292 | 9.4792
ADDED: RIH with clean out assembly to 3000 m |  | 350 | 370.5 | 370.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 15.4375 | 15.4375 | 9.4792
ADDED: Test DDM valves |  | 350 | 372.75 | 372.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 15.5312 | 15.5312 | 9.4792
ADDED: Cont. RIH with clean out assembly to 3470 m (10 m below setting depth for EZSV) |  | 350 | 374.25 | 374.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 15.5938 | 15.5938 | 9.4792
ADDED: Wash / circulate well clean. Scrape plug and whipstock setting area. |  | 350 | 375.25 | 375.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 15.6354 | 15.6354 | 9.4792
ADDED: POOH with clean out assembly to 3000 lpm. |  | 350 | 377.25 | 377.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 15.7188 | 15.7188 | 9.4792
ADDED: Cut and slip drill line |  | 350 | 379.25 | 379.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 15.8021 | 15.8021 | 9.4792
ADDED: POOH with clean out assembly and L/D clean out assy. |  | 350 | 386.5 | 386.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 16.1042 | 16.1042 | 9.4792
ADDED: M/U 9 5/8" EZSV |  | 350 | 387.75 | 387.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 16.1562 | 16.1562 | 9.4792
ADDED: RIH with 9 5/8" EZSV to 3460 m. |  | 350 | 393.5 | 393.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 16.3958 | 16.3958 | 9.4792
ADDED: Set 9 5/8" EZSV at 3460 m. Tag EZSV with 10 tonnes. |  | 350 | 395 | 395 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 16.4583 | 16.4583 | 9.4792
ADDED: POOH with EZSV RT. |  | 350 | 400.5 | 400.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 16.6875 | 16.6875 | 9.4792
ADDED: L/D EZSV RT. |  | 350 | 401.25 | 401.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 16.7188 | 16.7188 | 9.4792
ADDED: M/U 9 5/8" Whipstock assy |  | 350 | 407.5 | 407.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 16.9792 | 16.9792 | 9.4792
ADDED: RIH with 9 5/8" whipstock and milling assy to 3450 m. |  | 350 | 417.75 | 417.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 17.4062 | 17.4062 | 9.4792
ADDED: Orient whipstock 45 degrees LHS and set whipstock. |  | 350 | 419 | 419 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 17.4583 | 17.4583 | 9.4792
ADDED: Mill window and drill rathole |  | 350 | 436 | 436 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 18.1667 | 18.1667 | 9.4792
ADDED: Pump hi-visc and circulate out swarf. Condition mud prior to FIT. |  | 350 | 438.5 | 438.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 18.2708 | 18.2708 | 9.4792
ADDED: Perform FIT to 1.55 sg |  | 350 | 439.5 | 439.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 18.3125 | 18.3125 | 9.4792
ADDED: POOH with milling assy |  | 350 | 442 | 442 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 18.4167 | 18.4167 | 9.4792
ADDED: Perform drop inspection in derrick |  | 350 | 444 | 444 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 18.5 | 18.5 | 9.4792
ADDED: Continue POOH with milling assy |  | 350 | 447.75 | 447.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 18.6562 | 18.6562 | 9.4792
ADDED: L/D Milling BHA. Gauge mills. |  | 350 | 451.5 | 451.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 18.8125 | 18.8125 | 9.4792
ADDED: Wash BOP |  | 350 | 454.5 | 454.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 18.9375 | 18.9375 | 9.4792
ADDED: M/U and RIH with 8 1/2" BHA. Tag bottom of rathole. |  | 350 | 466 | 466 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 19.4167 | 19.4167 | 9.4792
ADDED: Drill 8½" section to TD |  | 350 | 488 | 488 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 20.3333 | 20.3333 | 9.4792
ADDED: Circulate well clean inside casing |  | 350 | 489.25 | 489.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 20.3854 | 20.3854 | 9.4792
ADDED: POOH and L/D BHA. |  | 350 | 503.25 | 503.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 20.9688 | 20.9688 | 9.4792
ADDED: M/U and RIH w/ 8 1/2" iCruise BHA. Tag bottom of rathole. |  | 350 | 519 | 519 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 21.625 | 21.625 | 9.4792
ADDED: Circulate well clean at window |  | 350 | 522.75 | 522.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 21.7812 | 21.7812 | 9.4792
ADDED: POOH and L/D BHA.Scrape EZSV area while POOH |  | 350 | 533 | 533 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 22.2083 | 22.2083 | 9.4792
ADDED: M/U 9 5/8" EZSV |  | 350 | 534 | 534 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 22.25 | 22.25 | 9.4792
ADDED: RIH with 9 5/8" EZSV to 3340 m. |  | 350 | 542.5 | 542.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 22.6042 | 22.6042 | 9.4792
ADDED: Set 9 5/8" EZSV at 3343 m. Tag EZSV with 10 tonnes. |  | 350 | 544.25 | 544.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 22.6771 | 22.6771 | 9.4792
ADDED: Set balanced cement plug. POOH and cut cement at 3050 m. Circulate out excess cement. |  | 350 | 550.5 | 550.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 22.9375 | 22.9375 | 9.4792
ADDED: POOH with EZSV RT. |  | 350 | 556 | 556 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 23.1667 | 23.1667 | 9.4792
ADDED: L/D EZSV RT. |  | 350 | 556.5 | 556.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 23.1875 | 23.1875 | 9.4792
ADDED: Wash BOP after cement job |  | 350 | 557.25 | 557.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 23.2188 | 23.2188 | 9.4792
ADDED: M/U dress off assembly |  | 350 | 559.25 | 559.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 23.3021 | 23.3021 | 9.4792
ADDED: RIH with dress off assy to TOC ~3050 |  | 350 | 564.25 | 564.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 23.5104 | 23.5104 | 9.4792
ADDED: Tag and dress off cement |  | 350 | 566.25 | 566.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 23.5938 | 23.5938 | 9.4792
ADDED: Displace well to brine |  | 350 | 568 | 568 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 23.6667 | 23.6667 | 9.4792
ADDED: POOH with dress off assy |  | 350 | 573.75 | 573.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 23.9062 | 23.9062 | 9.4792
ADDED: M/U 9 5/8" GTV plug and RT. RIH and set plug at ca. 580m. Test plug to 20/275 bar. POOH and L/D RT |  | 350 | 579 | 579 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 24.125 | 24.125 | 9.4792
Added: Pull LPR. Nipple down BOP. |  | 350 | 589.5 | 589.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 24.5625 | 24.5625 | 9.4792
skid rig to A-46 AT2 Slot |  | 350 | 599.75 | 599.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 24.9896 | 24.9896 | 9.4792
N/U WOR, BOP and LPR. Fill and test BOP. |  | 350 | 620.75 | 620.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 25.8646 | 25.8646 | 9.4792
M/U GTV plug pulling tool and RIH to top of plug (incl pick up 18 collars) |  | 350 | 623.75 | 623.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 25.9896 | 25.9896 | 9.4792
Release GTV plug and POOH |  | 350 | 626.5 | 626.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 26.1042 | 26.1042 | 9.4792
M/U Roller cone bit and cement drilling BHA |  | 350 | 630.5 | 630.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 26.2708 | 26.2708 | 9.4792
RIH til top of cement plug ~3059 |  | 350 | 637.5 | 637.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 26.5625 | 26.5625 | 9.4792
Drill 280 m cement and displace well to 1.43 sg on last stand while drilling cement |  | 350 | 649.25 | 649.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 27.0521 | 27.0521 | 9.4792
Drill EZSV and push it down to 3410 m |  | 350 | 651 | 651 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 27.125 | 27.125 | 9.4792
Circulate well clean for running WS |  | 350 | 652 | 652 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 27.1667 | 27.1667 | 9.4792
POOH with cement drill out assy |  | 350 | 659.75 | 659.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 27.4896 | 27.4896 | 9.4792
L/D BHA |  | 350 | 662 | 662 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 27.5833 | 27.5833 | 9.4792
Clean-up run (Added) |  | 350 | 681 | 681 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 28.375 | 28.375 | 9.4792
M/U 9 5/8" Whipstock, milling assembly and MWD, |  | 350 | 685.5 | 685.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 28.5625 | 28.5625 | 9.4792
RIH with whipstock to 3390 m, |  | 350 | 694.25 | 694.25 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 28.9271 | 28.9271 | 9.4792
Orient whipstock and install whipstock at 3390 m (top of window) |  | 350 | 695.5 | 695.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 28.9792 | 28.9792 | 9.4792
Mill window in 9 5/8" casing, Drill rathole. |  | 350 | 701.5 | 701.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 29.2292 | 29.2292 | 9.4792
Pump hi-vis and circulate out swarf. Condition mud prior to FIT. |  | 350 | 703.75 | 703.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 29.3229 | 29.3229 | 9.4792
Perform FIT |  | 350 | 704.75 | 704.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 29.3646 | 29.3646 | 9.4792
POOH with milling assembly, |  | 350 | 711.75 | 711.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 29.6562 | 29.6562 | 9.4792
Gauge mills, L/D assembly. |  | 350 | 714.5 | 714.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 29.7708 | 29.7708 | 9.4792
Contingency: Mills undergauged, Perform polish run (20%). |  | 350 | 714.5 |  | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 29.7708 |  | 9.4792
Slip & cut (Added) |  | 350 | 716.5 | 716.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 29.8542 | 29.8542 | 9.4792
DROPS check (2000 tonmiles) |  | 350 | 717.75 | 717.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 29.9062 | 29.9062 | 9.4792
Wash BOP |  | 350 | 719.75 | 719.75 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 29.9896 | 29.9896 | 9.4792
Test IBOP |  | 350 | 719.75 |  | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 29.9896 |  | 9.4792
M/U 8 1/2" iCruise BHA. |  | 350 | 725 | 725 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 30.2083 | 30.2083 | 9.4792
RIH w/ 8 1/2" iCruise BHA. Tag bottom of rathole. |  | 350 | 734 | 734 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 30.5833 | 30.5833 | 9.4792
Drill 8½" section to TD |  | 350 | 790.5 | 790.5 | 227.5 |  |  |  |  | 14.5833 | 32.9375 | 32.9375 | 9.4792
Circulate well celan at TD |  | 354 | 793.5 | 793.5 | 231 |  |  |  |  | 14.75 | 33.0625 | 33.0625 | 9.625
Lubricate OOH |  | 374.25 | 804 | 804 | 244 |  |  |  |  | 15.5938 | 33.5 | 33.5 | 10.1667
Circulate well clean inside casing . Take PST |  | 381.75 | 809.5 | 809.5 | 248.5 |  |  |  |  | 15.9062 | 33.7292 | 33.7292 | 10.3542
POOH to BHA below BOP |  | 390 | 821.25 | 821.25 | 253.5 |  |  |  |  | 16.25 | 34.2188 | 34.2188 | 10.5625
L/D 8 1/2" BHA. |  | 395 | 825.25 | 825.25 | 257.5 |  |  |  |  | 16.4583 | 34.3854 | 34.3854 | 10.7292
Prejob meeting. M/U kelly cock. R/U for running screens |  | 397 | 826.75 | 826.75 | 259 |  |  |  |  | 16.5417 | 34.4479 | 34.4479 | 10.7917
M/U screens, blank pipe and swellpacker (PW 12.5jnt/hr) |  | 403 | 835.75 | 835.75 | 263 |  |  |  |  | 16.7917 | 34.8229 | 34.8229 | 10.9583
R/D screen handling equipment. Change to 4" wash pipe handling equipment |  | 404 | 837 | 837 | 263.75 |  |  |  |  | 16.8333 | 34.875 | 34.875 | 10.9896
RIH with 4" wash pipe (PW: 85m/hr) |  | 415 | 845.25 | 845.25 | 271.25 |  |  |  |  | 17.2917 | 35.2188 | 35.2188 | 11.3021
Install GP assembly and rig down OWS equipment |  | 418 | 847.25 | 847.25 | 273.25 |  |  |  |  | 17.4167 | 35.3021 | 35.3021 | 11.3854
Rig up handling equipment for running 5" DP |  | 418.4 | 847.25 |  | 273.5 |  |  |  |  | 17.4333 | 35.3021 |  | 11.3958
RIH with screens, blank pipe and swellpacker on 5" HWDP / DP |  | 429.9 | 854.25 | 854.25 | 280.5 |  |  |  |  | 17.9125 | 35.5938 | 35.5938 | 11.6875
Pre job meeting prior to running into OH |  | 430.9 | 854.5 | 854.5 | 281.25 |  |  |  |  | 17.9542 | 35.6042 | 35.6042 | 11.7188
RIH with screens in OH |  | 435.9 | 857 | 857 | 284.25 |  |  |  |  | 18.1625 | 35.7083 | 35.7083 | 11.8438
Set GPP and establish circulating positions. Prejob meeting prior to GP operation |  | 441.9 | 861.25 | 861.25 | 288.25 |  |  |  |  | 18.4125 | 35.8854 | 35.8854 | 12.0104
Condition mud |  | 441.9 | 864 | 864 | 288.25 |  |  |  |  | 18.4125 | 36 | 36 | 12.0104
Clean lines and pits on surface |  | 444.9 | 865.25 | 865.25 | 290.25 |  |  |  |  | 18.5375 | 36.0521 | 36.0521 | 12.0938
Displace well to 1.43 sg NaCl/NaBr Brine |  | 448.9 | 867.75 | 867.75 | 293.25 |  |  |  |  | 18.7042 | 36.1562 | 36.1562 | 12.2188
Pump brine/gravel slurry until screen out |  | 454.9 | 875 | 875 | 297.75 |  |  |  |  | 18.9542 | 36.4583 | 36.4583 | 12.4062
Establish reverse circulation position and reverse circulate gravel out of string |  | 456.9 | 876 | 876 | 299.25 |  |  |  |  | 19.0375 | 36.5 | 36.5 | 12.4688
Close MCS tool and pull seals above GPP. Observe well |  | 457.9 | 880 | 880 | 299.75 |  |  |  |  | 19.0792 | 36.6667 | 36.6667 | 12.4896
POOH with GP string on DP |  | 468.9 | 889.5 | 889.5 | 307.75 |  |  |  |  | 19.5375 | 37.0625 | 37.0625 | 12.8229
R/U OWS equipment. LD 4" wash pipe. |  | 481.9 | 899.25 | 899.25 | 316.75 |  |  |  |  | 20.0792 | 37.4688 | 37.4688 | 13.1979
Wash BOP. |  | 483.9 | 901.75 | 901.75 | 318 |  |  |  |  | 20.1625 | 37.5729 | 37.5729 | 13.25
Section time: Test BOP |  | 487.9 | 901.75 |  | 321 |  |  |  |  | 20.3292 | 37.5729 |  | 13.375
R/U OWS equipment. M/U stinger and Glass plug/Premier packer/PBR |  | 492.9 | 905.5 | 905.5 | 324.25 |  |  |  |  | 20.5375 | 37.7292 | 37.7292 | 13.5104
RIH with middle completion on 5" DP while P/U and M/U 9 5/8" x 10 3/4" clean up assembly |  | 503.9 | 919.5 | 919.5 | 332 |  |  |  |  | 20.9958 | 38.3125 | 38.3125 | 13.8333
Contingency: Run tie-back solution |  | 507.9 | 919.5 |  | 332 |  |  |  |  | 21.1625 | 38.3125 |  | 13.8333
Set and pressure test MC packer. |  | 510.9 | 925.5 | 925.5 | 334 |  |  |  |  | 21.2875 | 38.5625 | 38.5625 | 13.9167
Open Circ. sub. Scrape FLX and packer setting areas with 10 3/4" and 9 5/8" scrape |  | 516.9 | 929 | 929 | 338.5 |  |  |  |  | 21.5375 | 38.7083 | 38.7083 | 14.1042
Displace well to 1.04 sg packer fluid. Inflow test middle completion |  | 522.9 | 936.25 | 936.25 | 342.5 |  |  |  |  | 21.7875 | 39.0104 | 39.0104 | 14.2708
POOH with 9 5/8" x 10 3/4" clean up assemblies and MC RT on 5" DP. L/D same. |  | 532.9 | 943.5 | 943.5 | 349.5 |  |  |  |  | 22.2042 | 39.3125 | 39.3125 | 14.5625
Perform inspection of surface wellhead |  | 538.9 | 943.5 |  | 349.5 |  |  |  |  | 22.4542 | 39.3125 |  | 14.5625
Section time: Slip and cut. |  | 541.9 | 943.5 |  | 351.5 |  |  |  |  | 22.5792 | 39.3125 |  | 14.6458
Section time: Tonmile check |  | 544.9 | 943.5 |  | 353.5 |  |  |  |  | 22.7042 | 39.3125 |  | 14.7292
M/U and RIH with 9 5/8 GTV plug. Set plug at 585 mMD. Test plug. |  | 544.9 | 947.75 | 947.75 | 353.5 |  |  |  |  | 22.7042 | 39.4896 | 39.4896 | 14.7292
N/D LPR, BOP and WOR |  | 544.9 | 957.5 | 957.5 | 353.5 |  |  |  |  | 22.7042 | 39.8958 | 39.8958 | 14.7292
DUMMY LINE (A-9 operations) TO BE DELETED |  | 544.9 | 957.5 |  | 353.5 |  |  |  |  | 22.7042 | 39.8958 |  | 14.7292
Skid rig to A-46 |  | 544.9 | 964.75 | 964.75 | 353.5 |  |  |  |  | 22.7042 | 40.1979 | 40.1979 | 14.7292
N/U BOP, WOR and LPR |  | 544.9 | 973 | 973 | 353.5 |  |  |  |  | 22.7042 | 40.5417 | 40.5417 | 14.7292
M/U and RIH with 9 5/8'' GTV retrieving tool |  | 544.9 | 974 | 974 | 353.5 |  |  |  |  | 22.7042 | 40.5833 | 40.5833 | 14.7292
Release GTV plug |  | 544.9 | 975.5 | 975.5 | 353.5 |  |  |  |  | 22.7042 | 40.6458 | 40.6458 | 14.7292
POOH and L/D GTV plug. L/D 5" and 5 7/8" to deck |  | 544.9 | 979.5 | 979.5 | 353.5 |  |  |  |  | 22.7042 | 40.8125 | 40.8125 | 14.7292
RU for running lower completion. Pre job meeting. |  | 548.9 | 983 | 983 | 356.5 |  |  |  |  | 22.8708 | 40.9583 | 40.9583 | 14.8542
Run lower completion. PW (10.5 jnt/hr) |  | 576.9 | 1008.75 | 1008.75 | 374.5 |  |  |  |  | 24.0375 | 42.0312 | 42.0312 | 15.6042
Pre job meeting. Install FH/Exp. joint, SPM, FLX-4 and 7" TRSCSSV. |  | 590.9 | 1018.75 | 1018.75 | 384.5 |  |  |  |  | 24.6208 | 42.4479 | 42.4479 | 16.0208
Run Upper completion. |  | 598.9 | 1025.5 | 1025.5 | 390 |  |  |  |  | 24.9542 | 42.7292 | 42.7292 | 16.25
Perform space out. Install pup joints. |  | 601.9 | 1027 | 1027 | 392 |  |  |  |  | 25.0792 | 42.7917 | 42.7917 | 16.3333
Install tubing hanger, terminate and test c-lines. |  | 607.9 | 1031.25 | 1031.25 | 396.5 |  |  |  |  | 25.3292 | 42.9688 | 42.9688 | 16.5208
Install THRT. |  | 611.9 | 1033.25 | 1033.25 | 399.5 |  |  |  |  | 25.4958 | 43.0521 | 43.0521 | 16.6458
Run 7" landingstring. Land and lock down TH in surface wellhead. Test CANH seals. |  | 617.9 | 1036.5 | 1036.5 | 403.5 |  |  |  |  | 25.7458 | 43.1875 | 43.1875 | 16.8125
Clean rig floor. Rig up for pressure testing. |  | 619.9 | 1041.5 | 1041.5 | 404.5 |  |  |  |  | 25.8292 | 43.3958 | 43.3958 | 16.8542
Set and test production packer |  | 623.9 | 1043.5 | 1043.5 | 407.25 |  |  |  |  | 25.9958 | 43.4792 | 43.4792 | 16.9688
Contigency: Set and test production packer with ME plug |  | 632.9 | 1043.5 |  | 407.25 |  |  |  |  | 26.3708 | 43.4792 |  | 16.9688
Set and test FLX. Inflow test DHSV. |  | 637.9 | 1047.5 | 1047.5 | 411.25 |  |  |  |  | 26.5792 | 43.6458 | 43.6458 | 17.1354
Drop ball and set shallow plug. Pressure test shallow plug. |  | 639.9 | 1049.75 | 1049.75 | 412.25 |  |  |  |  | 26.6625 | 43.7396 | 43.7396 | 17.1771
Pull landing string/THRT |  | 641.9 | 1051.25 | 1051.25 | 413.25 |  |  |  |  | 26.7458 | 43.8021 | 43.8021 | 17.2188
Clear rig floor |  | 642.9 | 1051.25 |  | 413.25 |  |  |  |  | 26.7875 | 43.8021 |  | 17.2188
Rig down handling equipment and clean rig floor. |  | 645.9 | 1053.5 | 1053.5 | 415.25 |  |  |  |  | 26.9125 | 43.8958 | 43.8958 | 17.3021
Retrieve LPR, BOP and WOR. |  | 655.9 | 1063.5 | 1063.5 | 421.25 |  |  |  |  | 27.3292 | 44.3125 | 44.3125 | 17.5521
M/U outlets for I-wire and 2x SSSV CL on WH. Meanwhile: Split TSJ from WOR and R/B TSJ |  | 667.9 | 1066.5 | 1066.5 | 430.75 |  |  |  |  | 27.8292 | 44.4375 | 44.4375 | 17.9479
Install XMT. Test tree gasket. |  | 675.9 | 1069.5 | 1069.5 | 435.75 |  |  |  |  | 28.1625 | 44.5625 | 44.5625 | 18.1562
Set and test SRL seals to 345 bar. |  | 682.4 | 1075.5 | 1075.5 | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 44.8125 | 44.8125 | 18.3229
Option: If interventions unable to do post-completion. |  | 682.4 | 1075.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 44.8125 |  | 18.3229
Option: Hook up flowlines. |  | 682.4 | 1081.5 | 1081.5 | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.0625 | 45.0625 | 18.3229
Option: Install umbilical. |  | 682.4 | 1081.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.0625 |  | 18.3229
Option: Hook up instrument piping for TRSCSSV. Adjust opening/closing times and pulse counter |  | 682.4 | 1086.5 | 1086.5 | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 | 45.2708 | 18.3229
Option: Leak test flowlines with N2/He. Adjust opening/closing times for HMV and HWV |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229
Option: Install workover riser |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229
Option: R/U WL |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229
Option: Pull dummy valve from SPM |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229
Option: Install GLV in SPM |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229
Option: Leak test N2 equipment. Displace annulus to N2. |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229
Option: Fill up riser and leak test GLV |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229
Option: Pull shallow barrier plug |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229
Option: Cycle open glas plug. |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229
Option: Rig over to e-line |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229
Option: Install eRED plug |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229
Option: Shift position of Floreg sliding sleeves while clean up. |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229
Option: R/D wireline. Hand well over to production. |  | 682.4 | 1086.5 |  | 439.75 |  |  |  |  | 28.4333 | 45.2708 |  | 18.3229